Приложение 1

**План реализации проекта «Безопасная среда»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
|  | Обучение педагогов-психологов г. Екатеринбурга и Свердловской области | Специалисты ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»;  Специалисты Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России | 27 сентября –  8 октября 2021 года |
|  | Обучение педагогических работников и родителей учащихся общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области | Обученные педагоги-психологи г. Екатеринбурга и Свердловской области | 11 октября –  12 ноября 2021 года |
|  | Подготовка отчетов по проведенным занятиям для педагогических работников и родителей учащихся общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области\* | Обученные педагоги-психологи г. Екатеринбурга и Свердловской области | 15-16 ноября  2021 года |
|  | Анализ результатов проекта | Специалисты ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»;  Специалисты Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России | 17-19 ноября  2021 года |
|  | Подведение итогов проекта в рамках Съезда педагогов-психологов образования Свердловской области | Специалисты ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»;  Специалисты Уральского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России | 22 ноября 2021 года |

*\*Отчеты необходимо отправить на электронную почту* [*uralcepp@psi.mchs.gov.ru*](mailto:uralcepp@psi.mchs.gov.ru) *с пометкой «Отчет по проекту Безопасная среда»*