**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

К Приказу МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №185 № 79-О от 01.03.2023г.

**Дорожная карта введения и реализации**

**с 1 сентября 2023 года ФГОС ООО в 8-9 классах, ФГОС СОО в 10-х классах**

**(новая редакция)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Участники** |
| **Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 2 | Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО на 2023 год | I квартал 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 3 | Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС в ОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 4 | Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам.директора по АХЧ, специалист по кадрам |
| 5 | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий) | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам.директора по АХЧ |
| 6 | Приведение основных общеобразовательных программ уровней ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами | не позднее 1.09.2023 | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, учителя предметники, классные руководители, руководители ШМО |
| 7 | Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | не позднее  II квартала 2023 года и далее постоянно | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, заведующий библиотекой |
| **Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 8 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 10 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | II квартал 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 13 | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям | I квартал 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 14 | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ | I квартал 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 15 | Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 16 | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 17 | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО ОО, включая проектирование ООП СОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 18 | Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотек ОО под ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, учителя предметники, руководители ШМО, заведующий библиотекой |
| 19 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - II кварталы 2023 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, |
| **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 20 | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС ООО, ФГОС СОО | I квартал 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, руководители ШМО |
| 21 | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 23 | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, руководители ШМО |
| 24 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО штатного расписания | I - III кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 25 | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, классные руководители |
| 26 | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО | не реже одного раза в полугодие в течение 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, ответственный за размещение информации на сайте ОО |
| 27 | Проведение собраний для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, классные руководители |
| 28 | Поведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, классные руководителиучителя-предметники, руководители ШМО |
| 29 | Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС ООО (будущие 8, 9 классы) | не позднее 25.08.2023 | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, ответственный за размещение информации на сайте ОО  Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, классные руководители |
| 30 | Размещение на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (8-9 классы, 10 классы) | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, ответственный за размещение информации на сайте ОО |
| **Создание материально-технических условий реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 31 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам. директора по АХЧ, |
| 32 | Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО | I - II кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам. директора по АХЧ, |
| 33 | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам. директора по АХЧ, заведующий библиотекой |
| **Создание финансово-экономических условий введения ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 35 | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО | I - IV кварталы 2023 года | Директор ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, зам. директора по АХЧ, |